| 09/2009 |  |
| --- | --- |
| 11.9.2009 | Proběhlo první jednání ve věci výběrového řízení na vícepráce spojené s krovem |
| 11.9.2009 | Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 08/2009, vystaveny fa. č. 07909, 07809, 07709 |
| 15.9.2009 | Odsouhlaseny provedené práce za období 08/2009, vystavena fa. č. 09000299 |
| 17.9.2009 | Doručena výzva k odstranění nedostatků III. MZ |
| 22.9.2009 | Odstraněny nedostatky III. MZ |
| 23.9.2009 | Rozhodnutí zastupitelstva ve věci výběrového řízení na vícepráce spojené s krovem |
| 09/2009 | Dokončeny práce spojené s výměnou stropu nad 2.NP, demontáž krovu a bednění střechy a zahájeny práce na obnově střechy sedlové, zahájeno zdění příček v 3.NP, zahájeny práce na obvodových otvorových prvcích, pokračují práce na výtahové šachtě |