1. ETAPOVÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

  - Údaje o projektu a monitorovací zprávě

| Identifikace projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritní osa | 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí |  |  |  |
| Oblast podpory | 2.3 Rozvoj venkova |  |  |  |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.13/2.3.00/02.00068 |  |  |  |
| Název projektu | Multifunkční dům – kulturní a společenské centrum |  |  |  |
| Celková výše dotace dle Smlouvy | v Kč | 23.549.872,01 |  |  |
| Datum zahájení projektu | 4.5.2007 |  |  |  |
| Datum ukončení projektu | 15.1.2011 |  |  |  |
| Monitorovací zpráva |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy | 1. |  |  |  |
| Sledované období | Začátek | 04.05.2007 | Konec | 31.12.2008 |
| Typ zprávy (Etapová / Závěrečná) | etapová |  |  |  |
| Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy | 15.1.2009 |  |  |  |

| Za ÚORP převzal | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |

  - Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Identifikace příjemce |  |
| --- | --- |
| Příjemce dotace | Město Bystré |
| Adresa | nám. Na Podkově 2, Bystré |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Jiřina Leinweberová - starostka |

| Zhotovitel zprávy |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Lenka Vorlová |
| Telefon | +420 466 053 920 |
| E-mail | lenka.vorlova@rrapk.cz |

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

  - Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu

Zpracování žádosti o dotaci firmou RRA Pardubického kraje v ceně 372.157,- Kč a podání žádosti o dotaci. Zpracování výběrových řízení firmou Justitia s. r. o. – VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM v ceně 30.000,- Kč a výběr zhotovitele na zpracovatele PD pro provedení stavby, autorský dozor, technický dozor investora (stavebníka). Částečné zpracování PD pro provedení stavby pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v ceně 59.500,- Kč Náklady celkem: 461.657,- Kč Z toho dotace: 427.033,- Kč

  - Plnění harmonogramu

| Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Popis změn |  |  |

  - Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

| Předpokládané další sledované období realizace | Od | 1.1.2009 | Do | 31.3.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis a cíl klíčových aktivit |  |  |  |  |
| Dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Podpis smlouvy o dílo, předání staveniště, zahájení realizace stavby. Zpracování výběrového řízení na dodržení pravidel povinné publicity - výroba a osazení billboardu. Náklady celkem: 1.282.892,- Kč Z toho dotace: 1.186.675,- Kč |  |  |  |  |

  - Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Vznesení námitek proti výběru zhotovitele stavby a nemožnost uzavření smlouvy o dílo.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

VŘ zpracovává renomovaná firma Justitia s. r. o. – VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

  - Zadávací řízení

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VŘ na zpracovatele projektové dokumentace do fáze pro stavební povolení a výběrové řízení | ukončeno | 4.5.2007 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 30.5.2007 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloveno 5 firem, doručeny 4 nabídky, hodnoceno dle ekonomické výhodnosti nabídky |  | Zakázka malého rozsahu | 540.000,- Kč |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, Polička |  | Společnost s ručením omezeným | 0,- Kč |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | VŘ na zpracovatele žádosti pro získání dotací z ROP a zpracování monitorovacích zpráv | ukončeno | 12.12.2007 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 19.12.2007 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloveny 3 firmy, doručeny 2 nabídky, hodnoceno dle ekonomické výhodnosti nabídky |  | Zakázka malého rozsahu | 387.316,- Kč |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Karla IV. 42, Pardubice |  | Zájmové sdružení právnických osob | 460.906,- Kč |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | VŘ na poskytovatele úvěru | ukončeno | 8.8.2008 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 15.9.2008 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloveny 3 firmy, doručeny 3 nabídky, hodnoceno dle ekonomické výhodnosti nabídky |  | Zakázka malého rozsahu | Úvěr 26,000.000,- Kč Úrok 889.536,- Kč |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova1929/62, Praha 4 |  | Akciová společnost | 0,- Kč |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | VŘ na zpracovatele výběrových řízení na činnosti související s realizací stavby z ROP | ukončeno | 26.8.2008 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 15.9.2008 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloveny 3 firmy a jedna firma přihlášena na základě zveřejnění, doručeny 2 nabídky, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena |  | Zakázka malého rozsahu | 67.000,- Kč Firma není plátcem DPH |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| Justitia s.r.o., 28.října 1142/168, Ostrava |  | Společnost s ručením omezeným | 67.000,- Kč Firma není plátcem DPH |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | VŘ na zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby | ukončeno | 5.11.2008 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 19.11.2008 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloven 3 firmy, doručena 1 nabídka, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena |  | Zakázka malého rozsahu | 355.000,- Kč |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, Polička |  | Společnost s ručením omezeným | 422.450,- Kč |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | VŘ na zajištění autorského dozoru | ukončeno | 5.11.2008 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 19.11.2008 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloven 3 firmy, doručena 1 nabídka, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena |  | Zakázka malého rozsahu | 159.000,- Kč |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, Polička |  | Společnost s ručením omezeným | 189.210,- Kč |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | VŘ na výkon technického dozoru investora | ukončeno | 5.11.2008 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 19.11.2008 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ |
|  |  |  | nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Osloven 3 firmy, doručena 1 nabídka, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena |  | Zakázka malého rozsahu | 355.000,- Kč |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, Polička |  | Společnost s ručením omezeným | 422.450,- Kč |

  - Změny v projektu

| Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? |  |  |  |  | ANO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí změny | 1. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dochází ke změně personálního zajištění projektu. Ve funkci projektového týmu manager supervizor nahradí Mgr.Marka Baladu slečna Lenka Vorlová. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP |  | ANO |  | Datum nahlášení |  | 29.7.2008 |  |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) |  |  |  |  |  |  |  |
| ŘO souhlasí se změnou personálního zajištění projektu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí změny | 2. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v celkové výši 642.600,- Kč budou nezpůsobilými náklady projektu z důvodu financování z prostředků Pardubického kraje. Celkové výdaje projektu 26.101.922,-Kč Způsobilé výdaje projektu 25.459.322,-Kč Nezpůsobilé výdaje projektu 642.600,-Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP |  | ANO |  | Datum nahlášení |  | 20.8.2008 |  |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) |  |  |  |  |  |  |  |
| ŘO souhlasí se změnou v žádosti Benefit 7+ v položkách rozpočtu, přehledu financování a prioritního tématu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí změny | 3. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna finančního plánu v souvislosti se změnou struktury rozpočtu. (odstranění dvojího financování) |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP |  | ANO |  | Datum nahlášení |  | 29.09.2008 |  |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) |  |  |  |  |  |  |  |
| ŘO souhlasí se změnou finančního plánu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí změny | 4. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady na zpracovatele výběrových řízení se snížily z původních 118 700,- Kč vč. DPH 19% (99 748,- Kč bez DPH; 19%DPH 18 952,- Kč) na 67 000,- Kč celkem – zpracovatel není plátcem DPH. Celkové výdaje projektu 26.050.222,-Kč Způsobilé výdaje projektu 25.407.622,-Kč Nezpůsobilé výdaje projektu 642.600,-Kč Prioritní téma – prostředky z EU v Kč 21.596.477,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP |  | ANO |  | Datum nahlášení |  | 30.12.2008 |  |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) |  |  |  |  |  |  |  |
| ŘO souhlasí s nahlášenou změnou rozpočtu projektu, přehledu financování projektu a změnou částky prostředků z EU prioritního tématu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí změny | 5. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna finančního plánu v souvislosti se změnou struktury rozpočtu po snížení výdajů na zpracovatele VŘ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP |  | ANO |  | Datum nahlášení |  | 30.12.2008 |  |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) |  |  |  |  |  |  |  |
| ŘO souhlasí se změnou finančního plánu. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Kontroly

| Byla provedena kontrola v monitorovaném období? |  |  |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  |  |
| Číslo kontroly |  |  |  |  |
| Závěry kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření uložena |  | NE |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO | NE |  | Částečně |
| Poznámky |  |  |  |  |

  - Naplňování indikátorů

| Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu? |  |  |  |  |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název indikátoru | Jednotka | Výchozí hodnota projektu | Aktuálně dosažená hodnota | Cílová hodnota realizace projektu |  |  |

  - Environmentální kriteria

| Environmentální kriteria - kvantifikovatelná |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |  |  |  |  | NE |
| Kvantifikovatelné environmentální kriterium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota |  | Cílová hodnota |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |  |  |
| Kvantifikovatelné environmentální kriterium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota |  | Cílová hodnota |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |  |  |
| Kvantifikovatelné environmentální kriterium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota |  | Cílová hodnota |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |  |  |

| Environmentální kriteria - nekvantifikovatelná |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |  |  | NE |
| Nekvantifikovatelné environmentální kriterium |  |  |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti | Aktuální stav |  |  |
| Nekvantifikovatelné environmentální kriterium |  |  |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti | Aktuální stav |  |  |
| Nekvantifikovatelné environmentální kriterium |  |  |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti | Aktuální stav |  |  |

  - Rovné příležitosti

| Rovné příležitosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |  | NE |

| Kriterium pro rovné příležitosti | Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stav při podání projektové žádosti | Stav aktuální |

  - Publicita

| Publicita |  |  |
| --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo) |  | NE |

| Způsob zajištění publicity | Konkrétní opatření pro zajištění publicity |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stav při podání projektové žádosti | Stav aktuální |

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

  - Realizované výdaje

|  | Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč) | Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Investice | 461.657,- | 1.282.892,- |
| Neinvestice | 0 | 0 |
| Celkem | 461.657,- | 1.282.892,- |

  - Finanční plán

| Došlo ke změně ve finančním plánu? (uveďte pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně) |  |  |  | ANO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí platby | Datum | Částka | Z toho neinvestiční |  |  |
| 1. | 15.1.2009 | 427.033,- | 0,- |  |  |

  - Prioritní téma

| Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně) | Kód | Odhad výdajů (Kč) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení | Aktuální stav |
| Integrované projekty pro obnovu a měst a venkova | 61 | 22.186.632,92 | 21.596.477,93 |

  - Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu

V realizační fázi projektu nebudou generovány žádné příjmy.

  - Žádost o platbu

| Pro tuto žádost o platbu: | Plán dle Smlouvy | Skutečnost a požadavek |
| --- | --- | --- |
| Celkové způsobilé výdaje (v Kč) | 851.625,- | 461.657,- |
| Celková požadovaná výše dotace (v Kč) | 787.753,- | 427.033,- |

| Datum | Podpis |
| --- | --- |
| 14.1.2009 | Jiřina Leinweberová - starostka |