2. PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

  - Údaje o projektu a monitorovací zprávě

| Identifikace projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritní osa | 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí |  |  |  |
| Oblast podpory | 2.3 Rozvoj venkova |  |  |  |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.13/2.3.00/02.00068 |  |  |  |
| Název projektu | # Multifunkční dům – kulturní a společenské centrum |  |  |  |
| Celková výše dotace dle Smlouvy | v Kč | 23.502.049,51 |  |  |
| Datum zahájení projektu | 4.5.2007 |  |  |  |
| Datum ukončení projektu | 15.1.2011 |  |  |  |
| Monitorovací zpráva |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy | 2. |  |  |  |
| Sledované období | Začátek | 1.1.2009 | Konec | 31.3.2009 |
| Typ zprávy (Etapová / Závěrečná) | Průběžná |  |  |  |
| Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy | 15.4.2009 |  |  |  |

| Za ÚORP převzal | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |

  - Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Identifikace příjemce |  |
| --- | --- |
| Příjemce dotace | Město Bystré |
| Adresa | Nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Jiřina Leinweberová, starostka |

| Zhotovitel zprávy |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Michaela Pešková |
| Telefon | +420 466 053 922 |
| E-mail | michaela.peskova@rrapk.cz |

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

  - Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu

Výběrová řízení: Dne 30.3.2009 (oznámením o zadání veřejné zakázky na IS VZ US) bylo ukončeno výběrové řízení, realizované firmou JUSTITIA s.r.o., na zhotovitele stavby (po zpětvzetí vznesených námitek proti výběru zhotovitele stavby). Vítěz – PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička. Proběhlo výběrové řízení, realizované firmou JUSTITIA s.r.o., na zajištění povinné publicity projektu, na které se nepřihlásil žádný uchazeč. Proto bylo výběrové řízení zrušeno. Z časových důvodů a s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky (dodávka a montáž billboardu do cca 30.000,- Kč) proběhla veřejná zakázka formou VZMR I. kategorie, kterou realizovalo město svými kapacitami. Z důvodu minimalizace ceny a jejího ověření, byly poptány 2 firmy. Tato veřejná zakázka byla ukončena 8.4.2009 (podpisem smlouvy o dílo). Vítěz REK plus, s.r.o., Polička (další monitorovací období). Realizace stavby: Smlouva o dílo byla podepsána dne 16.3.2009. Staveniště bylo předáno 17.3.2009. Do 31.3.2009 byly provedeny pouze vyklízecí a přípravné práce pro zahájení vlastních stavebních prací. K zahájení vlastní fyzické realizace stavby dojde na základě dohody při předání staveniště dne 8.4.2009. Inženýring stavby: Zahájeny výkony autorského dozoru a technického dozoru stavebníka

  - Plnění harmonogramu

| Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace | ANO | NE |
| --- | --- | --- |
| Popis změn |  |  |
| Z důvodu prodloužení výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo k posunu zahájení stavebních prací (zahájení fyzické realizace projektu) z 1.2.2009 na 8.4.2009 a současně s tím došlo i k posunu zahájení veškerých souvisejících aktivit – technický dozor, autorský dozor, plnění povinné publicity. Dne 2.4. 2009 bylo podáno oznámení o změnách, týkající se předložení 2. žádosti o platbu, která se bude podávat 15.7.2009 místo předpokládaného termínu 15.4.2009, také z důvodu prodloužení výběrového řízeni na zhotovitele stavby. |  |  |

  - Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

| Předpokládané další sledované období realizace | Od | 1.4.2009 | Do | 30.6.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis a cíl klíčových aktivit |  |  |  |  |
| Výběrová řízení: Dokončení veřejné zakázky na zajištění povinné publicity (billboard) – 8.4.2009. Realizace stavby: Dne 8.4.2009 budou zahájeny stavební práce. Stavební práce budou probíhat na multifunkčním domě dle věcného, časového a finančního harmonogramu předloženého zhotovitelem k SOD. Zpracuje se projektová dokumentace pro provádění stavby. Inženýring stavby: Bude probíhat výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka. Publicita: Osazení billboardu – 8.4.2009 Předpokládaný finanční objem: Náklady celkem: 3.053.023,- Kč (1.Q 1,282.892,- Kč ; 2.Q 1,770.131,- Kč) viz změna 5 Z toho dotace: 2.824.046,- Kč (1.Q 1,186.675,- Kč ; 2.Q 1,637.371,- Kč) viz změna 5 Dne 2.4. 2009 bylo podáno oznámení o změnách, týkající se předložení 2. žádosti o platbu, která se bude podávat 15.7.2009 místo předpokládaného termínu 15.4.2009, z důvodu prodloužení výběrového řízeni na zhotovitele stavby. |  |  |  |  |

  - Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

Proběhlo výběrové řízení na zajištění povinné publicity projektu (billboard), na které se nepřihlásil žádný uchazeč. Proto bylo výběrové řízení zrušeno.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Z časových důvodů a s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky (dodávka a montáž billboardu do cca 30.000,- Kč) proběhla veřejná zakázka formou VZMR I. kategorie. Z důvodu minimalizace ceny a jejího ověření, byly poptány 2 firmy. Tato veřejná zakázka byla ukončena dne 8.4.2009 (příští monitorovací období). Vítěz REK plus, s.r.o., Polička Na ostatní publicitu (pamětní deska, letáky, vizitky a propagační materiály) bude provedeno nové VŘ v průběhu realizace projektu.

  - Výběrové řízení

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ## VŘ na stavební práce | ukončeno | 01.10.2009 / 26.1.2009 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 31.01.2009 / 30.3.2009 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Podle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP |  | Zjednodušené podlimitní | 19.949.544,00 / 19.972.278,00 |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| Pásek – stavební firma spol. s r.o., Starohradská 400, 572 01 Polička |  | Společnost s ručením omezeným | 19.876.788,00=stavební bez vnitřního plynovodu (bez DPH) 23.653.378,00=stavební bez vnitřního plynovodu (s DPH) |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ## VŘ na zajištění povinné publicity projektu | zrušeno | 01.10.2009 / 3.3.2009 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 31.01.2009 / 11.3.2009 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Podle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP |  | Veřejná zakázka malého rozsahu | 80.000,00 / -------- |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| ----------- |  | ----------- | ----------- |

| Pořadí | Název VŘ | Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum zahájení |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ## VŘ na zajištění povinné publicity projektu ## - 1. část - billboard | ukončeno | 01.10.2009 / 24.3.2009 |
|  |  |  | Předpokládané/Skutečné datum ukončení |
|  |  |  | 31.01.2009 / 8.4.2009 |
| Postup při VŘ |  | Druh VŘ | Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
|  |  |  | Nasmlouvaná cena za billboard |
| Podle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP |  | Veřejná zakázka malého rozsahu | 40.000,00 / 24.000,00 |
| Vítěz VŘ - název |  | Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma | Z toho způsobilé výdaje (s DPH) |
| REK plus, s.r.o., Střítežská 583, 57201 Polička |  | Společnost s ručením omezeným | 28.560,00 |

  - Změny v projektu

| Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? |  |  |  |  | ANO |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí změny | 6. |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Dochází ke změně personálního zajištění projektu. Ve funkci projektového týmu manager supervisor nahradí Lenku Vorlovou Ing. Michaela Pešková. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP |  | ANO | NE | Datum nahlášení |  | 27.3.2009 |  |
| Řešení změny (vyjádření ŘO) |  |  |  |  |  |  |  |
| ŘO se prozatím nevyjádřil. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Kontroly

| Byla provedena kontrola v monitorovaném období? |  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  |  |
| Číslo kontroly |  |  |  |  |
| Závěry kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření uložena | ANO | NE |  |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO | NE |  | Částečně |
| Poznámky |  |  |  |  |

  - Naplňování indikátorů

| Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu? |  |  |  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název indikátoru | Jednotka | Výchozí hodnota projektu | Aktuálně dosažená hodnota | Cílová hodnota realizace projektu |  |  |

  - Environmentální kriteria

| Environmentální kriteria - kvantifikovatelná |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) |  |  | ANO |  | NE |
| Kvantifikovatelné environmentální kriterium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota |  | Cílová hodnota |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |  |  |
| Kvantifikovatelné environmentální kriterium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota |  | Cílová hodnota |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |  |  |
| Kvantifikovatelné environmentální kriterium | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota |  | Cílová hodnota |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |  |  |

| # Environmentální kriteria - nekvantifikovatelná |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) | ANO |  | NE |
| Nekvantifikovatelné environmentální kriterium |  |  |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |
| Nekvantifikovatelné environmentální kriterium |  |  |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |
| Nekvantifikovatelné environmentální kriterium |  |  |  |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu |  |  |  |
| Stav k projektové žádosti |  | Aktuální stav |  |

  - Rovné příležitosti

| Rovné příležitosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo) | ANO | NE |

| Kriterium pro rovné příležitosti | Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stav při podání projektové žádosti | Stav aktuální |

  - Publicita

| Publicita |  |  |
| --- | --- | --- |
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo) | ANO | NE |

| Způsob zajištění publicity | Konkrétní opatření pro zajištění publicity |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stav při podání projektové žádosti | Stav aktuální |

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

  - Realizované výdaje

|  | Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč) | Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč) |
| --- | --- | --- |
| Investice | 0 | 3.053.023,00 |
| Neinvestice | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 3.053.023,00 |

  - Finanční plán

| Došlo ke změně ve finančním plánu? (uveďte pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně) |  |  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí platby | Datum | Částka | Z toho neinvestiční |  |  |

  - Prioritní téma

| Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně) | Kód | Odhad výdajů (Kč) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení | Aktuální stav |

  - Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

V realizační fázi projektu nebudou generovány žádné příjmy.

| Datum | Jméno a příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 10.4.2009 | Jiřina Leinweberová |  |