| 2008 |  |
| --- | --- |
| 12/2007 - 03/2008 | Zpracování žádosti do ROP |
| 03/2008 | Podání žádosti o přiznání dotace z ROP |
| 04 - 09/2008 | Proces schvalování v NUTS II Severovýchod |
| 09/2008 | Rozhodnutí o přidělení dotace |
| 10/2008 | Podpis smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0068/S |
| 10/2008 | Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na zpracování výběrových řízení na projektovou dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor, technický dozor investora, na zhotovitele stavby a publicitu |
| 11/2008 | Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby |
| 11/2008 | Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor |
| 11/2008 | Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na technický dozor investora |
| 11/2008 - 01/2009 | Zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby - zrušeno |