## List1
HARMONOGRAM : MULTIFUNKČNÍ DŮM - KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
|  | do 06/2008 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01
Příprava stavby
Dokumentace pro SP | 611660 | 611660
Dokumentace pro VŘ | 30940 | 30940
VŘ na zhotovitele | 67000 | [7 empty] | 30000 | 2009-01-01: 37000 | [11 empty] | 0
Inženýring stavby
Autorský dozor | 189210 | [9 empty] | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 18710 | [8 empty] | 0
TDI | 422450 | [9 empty] | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 37450 | [8 empty] | 0
žádost o dotaci včetně příloh | 372157 |  | 105910 | [5 empty] | 266247 | [23 empty] | 0
zpracování monitorovacích zpráv | 88749 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88749 | [5 empty] | 0
Realizace stavby
Dok. pro provedení stavby | 422450 | [7 empty] | 59500 |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 12950 | [12 empty] | 0
ELEKTROCENTRÁLA, SKLADY | 1031634.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 166696 | 109853 | 172405 | 78014 | 34428 | 0 | 153916 | 316323 | [8 empty] | -0.2
INFORMAČNÍ CENTRUM | 2562310.38 | [11 empty] | 20874 | 78234 | 0 | 0 | 297470 | 336858 | 434374 | 434157 | 75144 | 54111 | 413449 | 417639 | [8 empty] | 0.38
KNIHOVNA | 3483466.77 | [11 empty] | 10402 | 0 | 0 | 0 | 284920 | 667346 | 673062 | 345000 | 255078 | 204026 | 396252 | 647381 | [8 empty] | -0.23
KOMUNITNÍ CENTRUM | 4923653.56 | [11 empty] | 212940 | 52565 | 0 | 0 | 432184 | 591140 | 424592 | 329418 | 225433 | 490443 | 983350 | 1181589 | [8 empty] | -0.44
CENTRUM VÝUKY + vnitřní plynovod | 5032784.89 | [11 empty] | 0 | 15334 | 0 | 0 | 415382 | 530890 | 602038 | 560595 | 459533 | 552353 | 825991 | 1070669 | [8 empty] | -0.11
| 42233.1 | [8 empty] | 2009-10-01: 19870; 2009-11-01: 22363 | [11 empty] | 0.1
SPOLEČNÉ ČÁSTI | 6619527.32 | [11 empty] | 4108 | 75302 | 584699 | 687562 | 1493971 | 923673 | 433072 | 121650 | 127354 | 750000 | 949594 | 468542 | [8 empty] | 0.32
Administrace stavby | 71400 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | [8 empty] | 0
CELKEM stavební práce | 23767010.82 | [11 empty] | 248324 | 221435 | 584699 | 687562 | 3096573 | 3189510 | 2759413 | 1891197 | 1176970 | 2050933 | 3722552 | 4137843 | [8 empty] | -0.18
rozdíl mezi předpokl. a vysoutěž. cenou (rezerva) | 86579.64 | [22 empty] | 86580 | [8 empty] | -0.36
Publicita a propagace | 95200 | [8 empty] | 2009-04-01: 28560 |  |  | 15000 | 10000 | 20000 | 21640 | [5 empty] | 0
Měsíční součty | 26153404.82 | 642600 | 105910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355747 | 37000 | 0 | 0 | 377384 | 321935 | 685199 | 788062 | 3197073 | 3290010 | 2859913 | 1954647 | 1227470 | 2101433 | 3773052 | 4295583 | 10000 | 20000 | 110389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18
Roční součty | 26153404.82 | 1104257 | [7 empty] | 2009-01-01: 14738693 | 10310456.82
odpočet nezpůsobilých výdajů (administr., plynovod) | -756233 | -642600 | [7 empty] | 2009-08-01: -5950; 2009-09-01: -29750; 2009-10-01: -19870; 2009-11-01: -22363 |  |  | -35700
Z toho způsobilé výdaje měsíčně | 25397172 | [8 empty] | 2009-01-01: 461657; 2009-07-01: 736319; 2009-10-01: 4664384 | 8032587 |  |  | 7101955 |  |  | 4400272
způs.výdaje ročně | 25397172 | 0 | [7 empty] | 2009-01-01: 5862360 | 19534814
Dotace 92,5% | 23492384.1 | [8 empty] | 2009-01-01: 427032.725; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 681095.075; 2009-10-01: 4314555.2 | 7430142.975 |  |  | 6569308.375 |  |  | 4070249.75
Roční součty dotace | 23492384.1 |  | 0 | [6 empty] | 2009-01-01: 5422683 | 18069701.1