## harm 16-03-09
Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum | [8 empty] | V Poličce dne 16.3.2009
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE DÍLA
| a) časový a věcný harmonogram |  |  |  |  | Termín zahájení: |  |  |  | 17.3.2009
| b) finanční harmonogram |  | 123456 |  |  | Termín dokončení: |  |  |  | 31.3.2010
Členění harmopnogramu po týdnech
| Objekty |  |  |  | 2009 | [44 empty] | CELKEM | 2010 | [11 empty] | CELKEM | STAVBA
[5 empty] | Březen |  |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec | [5 empty] | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen
|  | Oddíly |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2009 | CELKEM
| 1. podzemní podlaží |  |  | 866920 |  |  |  | přípravné | práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27571.4286 | 38201.6807 | 34512.605 | 39794.958 | 37621.8487 | 16726.8908 | 21000 | 16964.7059 | 11495.7983 | 24026.8908 | 38512.605 | 37168.0672 | 33674.7899 | 34655.4622 | 17768.0672 | 13134.4538 | 0 | 9974.7899 | 18956.3025 | 0 | 0 | 0 | 471761.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16206.7227 | 37757.1429 | 75377.3109 | 92151.2605 | 93839.4958 | 56638.6555 | 23188.2353 | 395158.8235 | 866920.1681 | -0.16807
| Informační centrum |  |  | 2153202 |  |  |  | přípravné | práce | 0 | 0 | 0 | 17541.1765 | 0 | 12331.0924 | 12436.9748 | 21092.437 | 19882.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35952.1008 | 45605.042 | 76283.1933 | 92134.4538 | 102107.563 | 52428.5714 | 57773.1092 | 70764.7059 | 23542.8571 | 10554.6218 | 110618.4874 | 89634.4538 | 130669.7479 | 94084.0336 | 100924.3697 | 115383.1933 | 54446.2185 | 22587.395 | 35785.7143 | 4773.1092 | 0 | 0 | 1409336.9748 | 0 | 0 | 13006.7227 | 32464.7059 | 44142.8571 | 44512.605 | 106055.4622 | 152725.2101 | 161608.4034 | 99725.2101 | 45126.0504 | 44497.479 | 743864.7059 | 2153201.6807 | 0.31933
| Knihovna |  |  | 2927283 |  |  |  | přípravné | práce | 0 | 0 | 0 | 8741.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62510.9244 | 86034.4538 | 64920.1681 | 25963.0252 | 49702.521 | 126050.4202 | 189075.6303 | 195966.3866 | 223034.4538 | 146226.0504 | 140003.3613 | 16806.7227 | 39527.7311 | 79831.9328 | 79831.9328 | 50420.1681 | 79831.9328 | 109345.3782 | 69090.7563 | 35915.1261 | 0 | 0 | 1878830.2521 | 0 | 40405.8824 | 34524.3697 | 96520.1681 | 85596.6387 | 55968.0672 | 33613.4454 | 157806.7227 | 166763.8655 | 141843.6975 | 157955.4622 | 77454.6218 | 1048452.9412 | 2927283.1933 | -0.19328
| Komunitní centrum |  |  | 4137524 |  |  |  | přípravné | práce | 0 | 19000 | 51613.4454 | 62464.7059 | 45863.0252 | 0 | 24151.2605 | 20021.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61381.5126 | 91579.8319 | 98873.9496 | 111344.5378 | 57563.0252 | 135294.1176 | 151966.3866 | 151932.7731 | 165648.7395 | 68583.1933 | 25100.8403 | 39526.0504 | 57941.1765 | 48964.7059 | 49487.395 | 89613.4454 | 88756.3025 | 80890.7563 | 56676.4706 | 51872.2689 | 0 | 0 | 1906110.9244 | 0 | 108084.0336 | 108782.3529 | 195270.5882 | 172917.6471 | 187588.2353 | 218494.1176 | 247344.5378 | 417002.521 | 299728.5714 | 170067.2269 | 106133.6134 | 2231413.4454 | 4137524.3697 | -0.36975
| Střecha, fasáda, statika (společné) |  |  | 5562628 |  |  |  | přípravné | práce | 0 | 2515 | 936.9748 | 0 | 0 | 4201.6807 | 8403.3613 | 15396.6387 | 35277.3109 | 94410.9244 | 147372.2689 | 131913.4454 | 117647.0588 | 134453.7815 | 140254.6218 | 105042.0168 | 130805.8824 | 67226.8908 | 198055.4622 | 268354.6218 | 321630.2521 | 467397.479 | 240809.2437 | 178462.1849 | 178462.1849 | 178462.1849 | 260961.3445 | 62225.2101 | 10394.958 | 9554.6218 | 20789.916 | 35000 | 0 | 33613.4454 | 33613.4454 | 33613.4454 | 42016.8067 | 31389.916 | 0 | 0 | 3740664.5798 | 0 | 16806.7227 | 268907.563 | 344537.8151 | 379472.2689 | 104115.1261 | 131069.7479 | 183321.0084 | 281046.2185 | 0 | 112686.5546 | 0 | 1821963.0252 | 5562627.605 | 0.39496
| Centrum pro výuku žáků s postižením |  |  | 4264721 |  |  |  | přípravné | práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12885.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75243.6975 | 90865.5462 | 135581.5126 | 47369.7479 | 111605.042 | 110621.8487 | 115117.6471 | 108781.5126 | 171031.9328 | 144386.5546 | 107369.7479 | 38361.3445 | 61462.1849 | 97128.5714 | 112453.7815 | 145470.5882 | 134827.7311 | 141294.958 | 123596.6387 | 121270.5882 | 0 | 0 | 2206726.8908 | 0 | 148215.9664 | 164377.3109 | 151568.9076 | 110401.6807 | 109563.0252 | 139176.4706 | 334968.9076 | 347468.9076 | 260615.1261 | 171765.5462 | 119872.2689 | 2057994.1176 | 4264721.0084 | -0.0084034
[50 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Příprava stavby | [48 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení |  | 20000 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 0
|  | Zajištění rozhodnutí, stanovisek a vyjádření |  | 5000 | [23 empty] | 5000 | [21 empty] | 5000 | [12 empty] | 0 | 5000 | 0
|  | Vyjádření správců infrastruktury |  | 25000 | [27 empty] | 25000 | [17 empty] | 25000 | [12 empty] | 0 | 25000 | 0
|  | Revize elektrických zařízení |  | 10000 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 19972278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515 | 52550.4202 | 88747.0588 | 45863.0252 | 16532.7731 | 44991.5966 | 69395.7983 | 55159.6639 | 94410.9244 | 147372.2689 | 131913.4454 | 117647.0588 | 134453.7815 | 140254.6218 | 105042.0168 | 130805.8824 | 67226.8908 | 465715.1261 | 620641.1765 | 731801.6807 | 784004.2017 | 624409.2437 | 619584.0336 | 713394.958 | 722872.2689 | 855715.1261 | 456002.521 | 432000 | 231051.2605 | 344065.5462 | 389664.7059 | 360465.5462 | 447635.2941 | 391475.6303 | 397706.7227 | 346122.6891 | 245221.0084 | 0 | 0 | 11643430.9664 | 0 | 313512.605 | 589598.3193 | 820362.1849 | 792531.0924 | 517953.7815 | 666166.3866 | 1151543.6975 | 1466041.1765 | 895752.1008 | 729239.4958 | 386146.2185 | 8328847.0588 | 19972278.0252 | -0.02521
| DPH 19% |  |  | 3794732.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087.85 | 9984.5798 | 16861.9412 | 8713.9748 | 3141.2269 | 8548.4034 | 13185.2017 | 10480.3361 | 17938.0756 | 28000.7311 | 25063.5546 | 22352.9412 | 25546.2185 | 26648.3782 | 19957.9832 | 24853.1176 | 12773.1092 | 88485.8739 | 117921.8235 | 139042.3193 | 148960.7983 | 118637.7563 | 117720.9664 | 135545.042 | 137345.7311 | 162585.8739 | 86640.479 | 82080 | 43899.7395 | 65372.4538 | 74036.2941 | 68488.4538 | 85050.7059 | 74380.3697 | 75564.2773 | 65763.3109 | 46591.9916 | 0 | 0 | 2212251.8836 | 0 | 59567.395 | 112023.6807 | 155868.8151 | 150580.9076 | 98411.2185 | 126571.6134 | 218793.3025 | 278547.8235 | 170192.8992 | 138555.5042 | 73367.7815 | 1582480.9412 | 3794732.8248 | -0.0047899
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  | 23767010.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25602.85 | 62535 | 105609 | 54577 | 19674 | 53540 | 82581 | 65640 | 112349 | 175373 | 156977 | 140000 | 160000 | 166903 | 125000 | 155659 | 80000 | 554201 | 738563 | 870844 | 932965 | 743047 | 737305 | 848940 | 860218 | 1018301 | 542643 | 514080 | 274951 | 409438 | 463701 | 428954 | 532686 | 465856 | 473271 | 411886 | 291813 | 0 | 0 | 13855682.85 | 0 | 373080 | 701622 | 976231 | 943112 | 616365 | 792738 | 1370337 | 1744589 | 1065945 | 867795 | 459514 | 9911328 | 23767010.85 | -0.03
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 248323.85 |  |  |  |  | 221435 |  |  |  | 584699 |  |  |  | 687562 |  |  |  |  | 3096573 |  |  |  | 3189510 |  |  |  | 2759413 |  |  |  |  | 1891197 |  |  |  | 1176970 | [5 empty] | 2050933 |  |  |  | 3722552 |  |  |  | 4137843