## List1
DATUM |  |  |  | 2009-06-01 | Předpokládané ceny k žádosti |  |  |  | Ceny z výběrových řízení |  |  |  | rozdíl | Zdůvodněno
kód |  |  |  | název nákladu | ks | cena za ks | náklad celkem | z toho neinv | ks | cena za ks | náklad celkem | z toho neinv | v %
01 |  |  |  | Hlavní výdaje |  |  | 25260621.6 | 850146.71 |  | VŘ | 25250172.21 | 1814780.94 | -0.041366 | DÁNO VÝPOČTEM
| 01.01 |  |  | Projektová dokumentace |  |  | 746408 |  |  |  | 742316 |  | -0.54823 | DÁNO VÝPOČTEM
|  | 01.01. 01 |  | dokumentace pro stavební povolení | 1 |  | 0
|  | 01.01. 02 |  | dokumentace pro provedení stavby | 1 | 359092 | 359092 |  | 1 | 355000 | 355000 |  | -1.1395 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.01.03 |  | zpracování žádosti do ROP | 1 | 387316 | 387316 |  | 1 | 387316 | 387316 |  | 0 | XXXXXXXXXXX
|  | 01.01.04 |  | studie + dokumentace pro územní | 1 |  | 0
|  | 01.01.05 |  | pasport stavby | 1 |  | 0
|  | 01.01.06 |  | dokumentace pro výběrové řízení | 1 |  | 0
| 01.02 |  |  | nákup pozemků |  |  | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
| 01.03 |  |  | nákup staveb |  |  | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
| 01.04 |  |  | stavební a technologická část stavby |  |  | 15406623 |  |  |  | 16794859 |  | 9.0106 | DÁNO VÝPOČTEM
|  | 01.04.01 |  | všeobecné konstrukce |  |  | 518688 |  |  |  | 514000 |  | -0.90382 | DÁNO VÝPOČTEM
|  |  | 01.04.01.01 | autorský dozor projektanta | 1 | 159596 | 159596 |  | 1 | 159000 | 159000 |  | -0.37344 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.01.02 | technický dozor investora | 1 | 359092 | 359092 |  | 1 | 355000 | 355000 |  | -1.1395 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.02 |  | zemní práce | 1 | 51611 | 51611 |  | 1 | 161979 | 161979 |  | 213.8459 | ZVÝŠENÉ MNOŽSTVÍ
|  | 01.04.03 |  | zakládání staveb | 1 | 84914 | 84914 |  | 1 | 87171 | 87171 |  | 2.658 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.04 |  | svislé konstrukce | 1 | 1306929 | 1306929 |  | 1 | 1307392 | 1307392 |  | 0.035427 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.05 |  | vodorovné konstrukce | 1 | 1200161 | 1200161 |  | 1 | 1105645 | 1105645 |  | -7.8753 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.06 |  | komunikace | 1 | 22636 | 22636 |  | 1 | 20254 | 20254 |  | -10.5231 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.07 |  | úpravy povrchů, podlah, výplně | 1 |  | 2786194 |  | 1 |  | 3993203 |  | 43.3211 | DÁNO VÝPOČTEM
|  |  | 01.04.07.01 | úpravy povrchů vnitřní | 1 | 750373 | 750373 |  | 1 | 736379 | 736379 |  | -1.8649 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.07.02 | úpravy povrchů vnější | 1 | 813960 | 813960 |  | 1 | 815850 | 815850 |  | 0.2322 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.07.03 | podlahy a podlahové kce | 1 | 915130 | 915130 |  | 1 | 917117 | 917117 |  | 0.21713 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.07.04 | výplně otvorů | 1 | 306731 | 306731 |  | 1 | 1523857 | 1523857 |  | 396.8057 | PŘESKUPENÍ POLOŽEK OTVORY A TRUHL.KCE
|  | 01.04.08 |  | přidružená stavební výroba |  |  | 6896018 |  |  |  | 6883413 |  | -0.18279 | DÁNO VÝPOČTEM
|  |  | 01.04.08.01 | izolace proti vodě | 1 | 71016 | 71016 |  | 1 | 80532 | 80532 |  | 13.3998 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.08.02 | izolace tepelné | 1 | 590693 | 590693 |  | 1 | 452299 | 452299 |  | -23.4291 | POČET MJ STEJNÝ, SLEVA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.03 | izolace akustické a protiotřesové | 1 | 150247 | 150247 |  | 1 | 0 | 0 |  | -100 | ZMĚNA V PD JINÉ ŘEŠENÍ
|  |  | 01.04.08.04 | vnitřní kanalizace | 1 | 74379 | 74379 |  | 1 | 212268 | 212268 |  | 185.387 | ZVÝŠENÉ MNOŽSTVÍ
|  |  | 01.04.08.05 | vnitřní vodovod | 1 | 167485 | 167485 |  | 1 | 161853 | 161853 |  | -3.3627 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.08.06 | kotelny | 1 | 137649 | 137649 |  | 1 | 231111 | 231111 |  | 67.8988 | PŘESKUPENÍ POLOŽEK KOTELNY - STROJOVNY
|  |  | 01.04.08.07 | strojovny | 1 | 153640 | 153640 |  | 1 | 95000 | 95000 |  | -38.1671 | PŘESKUPENÍ POLOŽEK KOTELNY - STROJOVNY
|  |  | 01.04.08.08 | otopná tělesa | 1 | 331047 | 331047 |  | 1 | 458294 | 458294 |  | 38.4377 | PŘESKUPENÍ POLOŽEK TĚLESA - POTRUBÍ
|  |  | 01.04.08.09 | kce tesařské | 1 | 75778 | 75778 |  | 1 | 70569 | 70569 |  | -6.874 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.08.10 | kce klempířské | 1 | 111396 | 111396 |  | 1 | 142060 | 142060 |  | 27.527 | VYJNUTÍ PARAPETŮ Z OKEN A PŘESUN DO KLEMPÍŘSKÝCH KCÍ
|  |  | 01.04.08.11 | krytiny tvrdé | 1 | 18660 | 18660 |  | 1 | 18471 | 18471 |  | -1.0129 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.08.12 | kce truhlářské | 1 | 1676416 | 1676416 |  | 1 | 2099224 | 2099224 |  | 25.2209 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.13 | kce zámečnické | 1 | 81905 | 81905 |  | 1 | 228718 | 228718 |  | 179.2479 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.14 | podlahy z dlaždic a obklady | 1 | 673303 | 673303 |  | 1 | 390393 | 390393 |  | -42.0182 | POČET MJ STEJNÝ, SLEVA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.15 | kamenné dlažby | 1 | 95568 | 95568 |  | 1 | 93758 | 93758 |  | -1.8939 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.08.16 | podlahy povlakové | 1 | 437772 | 437772 |  | 1 | 349415 | 349415 |  | -20.1833 | POČET MJ STEJNÝ, SLEVA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.17 | obklady keramické | 1 | 738295 | 738295 |  | 1 | 383925 | 383925 |  | -47.9984 | POČET MJ STEJNÝ, SLEVA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.18 | nátěry | 1 | 122457 | 122457 |  | 1 | 164585 | 164585 |  | 34.4023 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.19 | malby | 1 | 329120 | 329120 |  | 1 | 302523 | 302523 |  | -8.0812 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.08.21 | mtz sdělovací a zabezp.techniky | 1 | 120000 | 120000 |  | 1 | 160000 | 160000 |  | 33.3333 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.08.22 | elektromontáže | 1 | 739192 | 739192 |  | 1 | 788415 | 788415 |  | 6.659 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.09 |  | potrubí | 1 | 301977 | 301977 |  | 1 | 202878 | 202878 |  | -32.8167 | PŘESKUPENÍ POLOŽEK TĚLESA - POTRUBÍ
|  | 01.04.10 |  | ostatní kce, práce a demolice |  |  | 1761007 |  |  |  | 2198387 |  | 24.8369 | DÁNO VÝPOČTEM
|  |  | 01.04.10.01 | bourání konstrukcí | 1 | 37114 | 37114 |  | 1 | 145001 | 145001 |  | 290.6908 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.10.02 | prorážení otvorů | 1 | 569912 | 569912 |  | 1 | 523923 | 523923 |  | -8.0695 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  |  | 01.04.10.03 | lešení a stavební výtahy | 1 | 107514 | 107514 |  | 1 | 196370 | 196370 |  | 82.646 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.10.04 | dokončovací konstrukce | 1 | 889410 | 889410 |  | 1 | 1070156 | 1070156 |  | 20.322 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.10.05 | staveništní přesun hmot | 1 | 157057 | 157057 |  | 1 | 190181 | 190181 |  | 21.0904 | POČET MJ STEJNÝ, VYŠŠÍ CENA Z VŘ
|  |  | 01.04.01.03 | rozdíl mezi předpokládanou a vysoutěženou cenou (rezerva) | 1 |  |  |  | 1 | 72756 | 72756 |  |  | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
|  | 01.04.11 |  | zařizovací předměty | 1 | 476488 | 476488 |  | 1 | 320537 | 320537 |  | -32.7293 | POČET MJ STEJNÝ, SLEVA Z VŘ
|  | 01.04.12 |  | přípojky a jiná technická zařízení | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
| 01.05 |  |  | základní vnitřní vybavení | 1 | 2837009 | 2837009 | 714409 | 1 | 2271244 | 2271244 | 1525026 | -19.9423 | DÁNO VÝPOČTEM
| 01.06 |  |  | pořízení strojů a zařízení | 1 | 2224600 | 2224600 |  | 1 | 1397440 | 1397440 |  | -37.1824 | DÁNO VÝPOČTEM
| 01.07 |  |  | dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | XXXXXXXXXXX
| 01.08 |  |  | DPH 19% | 1 |  | 4045981.6 | 135737.71 | 1 |  | 4044313.21 | 289754.94 | -0.041236 | DÁNO VÝPOČTEM
|  | 01.08.01 |  | DPH hlavní | 1 | 4030781.6 | 4030781.6 | 135737.71 | 1 | 4015290.21 | 4015290.21 | 289754.94 | -0.38433 | DÁNO VÝPOČTEM
|  | 01.08.02 |  | DPH vedlejší | 1 |  | 15200 |  | 1 | 15200 | 15200 |  | 0 | DÁNO VÝPOČTEM
|  | 01.08.03 |  | DPH (rezerva) | 1 |  |  |  | 1 | 13823 | 13823 |  |  | DÁNO VÝPOČTEM
02 |  |  |  | vedlejší výdaje |  |  | 147000 |  |  |  | 147000 |  | 0 | DÁNO VÝPOČTEM
| 02.01 |  |  | výdaje na dodržení pravidel publicity | 1 | 80000 | 80000 |  | 1 | 80000 | 80000 |  | 0 | DÁNO VÝPOČTEM
| 02.02 |  |  | finanční výdaje |  |  | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
|  | 02.02.01 |  | poplatky za zřízení a vedení účtu | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
| 02.03 |  |  | výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO |  |  | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
| 02.04 |  |  | nákup služeb |  |  | 67000 |  |  |  | 67000 |  | 0 | DÁNO VÝPOČTEM
|  | 02.04.01 |  | odborné znalecké posudky |  |  | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
|  | 02.04.02 |  | konzultační služby v ránci řízení projektu |  |  | 0 | [6 empty] | XXXXXXXXXXX
|  | 02.04.03 |  | výdaje na realizaci výběrových řízení |  |  | 67000 |  |  |  | 67000 |  | 0 | DÁNO VÝPOČTEM
|  |  | 02.04.03.01 | výběrová řízení na zhotovitele | 1 | 67000 | 67000 |  | 1 | 67000 | 67000 |  | 0 | XXXXXXXXXXX
03 |  |  |  | způsobilé výdaje celkem |  |  | 25407621.6 | 850146.71 |  |  | 25397172.21 | 1814780.94 | -0.041127 | DÁNO VÝPOČTEM
| 03.01 |  |  | z toho investiční | 1 | 24557474.89 | 24557474.89 |  | 1 | 23582391.27 | 23582391.27 |  | -3.9706 | DÁNO VÝPOČTEM
| 03.02 |  |  | z toho neinvestiční | 1 | 850146.71 | 850146.71 |  | 1 | 1814780.94 | 1814780.94 |  | 113.4668 | DÁNO VÝPOČTEM
04 |  |  |  | nezpůsobilé výdaje celkem | 1 | 642600 | 642600 |  |  |  | 756233
|  |  |  | projekt stavby ke SP |  |  |  |  | 1 | 642600 | 642600
|  |  | NOVÉ položky | vnitřní plynovod |  |  |  |  | 1 | 42233 | 42233
|  |  |  | Administrace stavby - nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  | 1 | 71400 | 71400
05 |  |  |  | celkové výdaje projektu |  |  | 26050221.6 | 850146.71 |  |  | 26153405.21 | 1814780.94 | 0.39609 | DÁNO VÝPOČTEM