## List1
HARMONOGRAM : MULTIFUNKČNÍ DŮM - KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
2009-12-30 |  | do 06/2008 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 |  | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-02 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01
Příprava stavby
Dokumentace pro SP | 611660 | 611660
Dokumentace pro VŘ | 30940 | 30940
VŘ na zhotovitele | 67000 | [7 empty] | 30000 | 30000 | [6 empty] | 7000 | [5 empty] | 2010-12-01: 0
Inženýring stavby
Autorský dozor | 189210 | [9 empty] | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |  | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 2010-01-01: 15500; 2010-02-01: 15500; 2010-03-01: 18710; 2010-12-01: 0
TDI | 422450 | [9 empty] | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 2010-01-01: 35000; 2010-02-01: 35000; 2010-03-01: 37450; 2010-12-01: 0
žádost o dotaci včetně příloh | 372157 |  | 105910 | [5 empty] | 266247 | [13 empty] | 2010-12-01: 0
zpracování monitorovacích zpráv | 88749 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2010-01-01: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-01: 0; 2010-05-01: 0; 2010-06-01: 88749; 2010-12-01: 0
Realizace stavby
Dok. pro provedení stavby | 422450 | [7 empty] | 59500 |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 12950 |  | 2010-12-01: 0
ELEKTROCENTRÁLA, SKLADY | 1031634.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47628.56 | 18377.17 | 154611.94 | 34428 | 2010-01-01: 0; 2010-02-01: 153916; 2010-03-01: 622673; 2010-12-01: 0.13
INFORMAČNÍ CENTRUM | 2562310.38 | [11 empty] | 20874 | 61356.4 | 97656.16 | 0 |  | 98046.48 | 67012.47 | 165131.54 | 129654.07 | 75144 | 2010-01-01: 54111; 2010-02-01: 413449; 2010-03-01: 1379875; 2010-12-01: 0.26
KNIHOVNA | 3483466.77 | [11 empty] | 10402 | 38935.6 | 69528.13 | 0 |  | 258736.94 | 0 | 397523.07 | 134148.7 | 255078 | 2010-01-01: 204026; 2010-02-01: 396252; 2010-03-01: 1718836; 2010-12-01: 0.33
KOMUNITNÍ CENTRUM | 4923653.56 | [11 empty] | 212940 | 76107.64 | 107982.98 | 0 |  | 175116.83 | 0 | 291207.28 | 82402.74 | 225433 | 2010-01-01: 490443; 2010-02-01: 983350; 2010-03-01: 2278670; 2010-12-01: 0.09
CENTRUM VÝUKY + vnitřní plynovod | 5032784.89 | [11 empty] | 0 | 0 | 117888.54 | 0 |  | 295887.55 | 76891.85 | 500339.07 | 105287.63 | 459533 | 2010-01-01: 552353; 2010-02-01: 825991; 2010-03-01: 2098613; 2010-12-01: 0.25
| 42233.1 | [21 empty] | 2010-01-01: 22363; 2010-02-01: 19870; 2010-12-01: 0.1
SPOLEČNÉ ČÁSTI + KROV | 6619527.32 | [11 empty] | 4108 | 65000.18 | 35294.2 | 822587.5 |  | 320145.7 | 900924 | 474232.85 | 24633 | 127354 | 2010-01-01: 750000; 2010-02-01: 671036; 2010-03-01: 2424212; 2010-12-01: -0.11
0
Administrace stavby | 71400 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-01: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 35700; 2010-04-01: 35700; 2010-12-01: 0
CELKEM stavební práce | 23767010.82 | [11 empty] | 248324 | 241399.82 | 428350.01 | 822587.5 |  | 1147933.5 | 1092456.88 | 1846810.98 | 630738.08 | 1176970 | 2010-01-01: 2073296; 2010-02-01: 3463864; 2010-03-01: 10558580; 2010-04-01: 35700; 2010-12-01: 0.05
rozdíl mezi předpokl. a vysoutěž. cenou (rezerva) | 86579.64 | [21 empty] | 2010-03-01: 86580; 2010-12-01: -0.36
Publicita a propagace | 95200 | [11 empty] | 28560 | [9 empty] | 2010-03-01: 15000; 2010-04-01: 10000; 2010-05-01: 20000; 2010-06-01: 21640; 2010-12-01: 0
Měsíční součty | 26153404.82 | 642600 | 105910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355747 | 30000 | 0 | 0 | 377384 | 341899.82 | 528850.01 | 923087.5 | 107500 | 1147933.5 | 1192956.88 | 1947310.98 | 694188.08 | 1227470 | 2123796 | 3514364 | 10716319 | 45700 | 20000 | 110389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
Roční součty | 26153404.82 | 1104257 | [7 empty] | 8518580.77 | [12 empty] | 2010-01-01: 16530569.05
odpočet nezpůsobilých výdajů (administr., plynovod) | -756233 | -642600 | [20 empty] | 2010-01-01: -22363; 2010-02-01: -19870; 2010-03-01: -35700; 2010-04-01: -35700
Z toho způsobilé výdaje měsíčně | 25397171.77 | [8 empty] | 461657 | [5 empty] | 749283.82 |  |  |  | 1559437.51 |  |  | 2010-01-01: 4982390.44; 2010-04-01: 6823397; 2010-07-01: 10821008
způs.výdaje ročně | 25397171.77 | 0 | [7 empty] | 2770378.33 | [12 empty] | 2010-01-01: 22626795.44
Dotace | 23492383.26 | [8 empty] | 427032.715 |  |  | 0 |  |  | 693088.6035 |  |  |  | 1442480.0868 |  |  | 2010-01-01: 4608710.577; 2010-04-01: 6311642.225; 2010-07-01: 10009429.0427
Roční součty dotace | 23492383.25 |  | 0 | [6 empty] | 2562601.4052 | [12 empty] | 2010-01-01: 20929781.8447