## harm 30-3-09
Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum | [10 empty] | V Poličce dne 17.3.2009
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE DÍLA
| a) časový a věcný harmonogram |  |  |  |  | Termín zahájení: |  |  | 17.3.2009
| b) finanční harmonogram |  | 123456 |  |  | Termín dokončení: |  |  | 31.3.2010
Členění harmopnogramu po týdnech
| Objekty |  |  |  | 2009 | [44 empty] | CELKEM | 2010 | [11 empty] | CELKEM | STAVBA
[5 empty] | Březen |  |  |  |  | Duben |  |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |  |  |  | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec | [5 empty] | Leden |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen
|  | Oddíly |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2009 | CELKEM
| 1. podzemní podlaží |  |  | 866920 | [8 empty] | 34994 | [15 empty] | 24890 | 47896 | 69209 | 76310 | 79630 | 98206 | 56800 | 48900 | 57320 | 43870 | 37920 | 74960 | 72540 | 43475 | [7 empty] | 866920 | [12 empty] | 0 | 866920 | 0
| Informační centrum |  |  | 2153202 | [6 empty] | 20416 | 27761 | 35802 | 19721 | 95607 | 132574 | 114523 | 89630 | 108741 | 132890 | 157402 | 169519 | 58644 | 73641 | [25 empty] | 1236871 |  | 121450 | 132587 | 129633 | 133654 | 89677 | 58630 | 32680 | 46720 | 58930 | 88630 | 23740 | 916331 | 2153202 | 0
| Knihovna |  |  | 2927283 | [6 empty] | 28571 | 37695 | 42704 | 32686 | [13 empty] | 112407 | 129654 | 132870 | 118741 | 142870 | 99687 | 126874 | 147320 | 133720 | 135874 | 94987 | 89588 | 49574 | 128741 | 134962 | 147966 | 245870 | 138622 | 128411 | 68523 |  |  | 2648917 | [9 empty] | 136836 | 58960 | 82570 | 278366 | 2927283 | 0
| Komunitní centrum |  |  | 4137524 | [6 empty] | 59611 | 52318 | 56890 | 49720 | 45511 | [20 empty] | 63200 | 87360 | 121380 | 113780 | 107450 | 139800 | 178630 | 142680 | 89740 | 74230 | 63560 | 59870 |  |  | 1505730 |  | 154740 | 287650 | 298930 | 318900 | 296740 | 238720 | 265690 | 189630 | 256364 | 184750 | 139680 | 2631794 | 4137524 | 0
| Střecha, fasáda, statika (společné) |  |  | 5562628 | [6 empty] | 12699 | 25811 | 27555 | 21869 | 141191 | 282900 | 296300 | 236800 | 194360 | 176200 | 248200 | 216520 | 178720 | 166250 | 157800 | 186300 | 172850 | 155630 | 218720 | 229600 | 174630 | 164185 | 232863 | 322401 | 346824 | 293112 | 254122 | 213477 | 189604 | 25135 | [9 empty] | 5562628 | [12 empty] | 0 | 5562628 | 0
| Centrum pro výuku žáků s postižením |  |  | 4264721 | [7 empty] | 12699 | 12886 | [5 empty] | 123740 | 129600 | 78960 | 132890 | 128960 | 145800 | 215960 | 312890 | 184700 | 117460 | 128700 | 134580 | 153960 | 127960 | 149800 | 168565 | 127930 | 119320 | 96390 | 85642 | 122360 | 127840 | 78960 | 95320 | 94103 | 83240 | 75300 | 84212 | 92194 |  |  | 3742921 |  |  |  | 29741 | 56840 | 88223 | 79654 | 68477 | 112305 | 48755 | 37805 |  | 521800 | 4264721 | 0
[50 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Příprava stavby | [48 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení |  | 20000 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 0
|  | Zajištění rozhodnutí, stanovisek a vyjádření |  | 5000 | [9 empty] | 5000 | [35 empty] | 5000 | [12 empty] | 0 | 5000 | 0
|  | Vyjádření správců infrastruktury |  | 25000 | [8 empty] | 10000 |  |  | 15000 | [33 empty] | 25000 | [12 empty] | 0 | 25000 | 0
|  | Revize elektrických zařízení |  | 10000 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 19972278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121297 | 156284 | 220831 | 128996 | 282309 | 430474 | 410823 | 326430 | 426841 | 438690 | 484562 | 518929 | 366324 | 385691 | 373760 | 499190 | 357550 | 385497 | 501964 | 544946 | 516540 | 511325 | 561980 | 716046 | 678874 | 658252 | 631066 | 559356 | 553252 | 384959 | 420041 | 452387 | 384749 | 418850 | 288152 | 276183 | 220587 | 0 | 0 | 15593987 | 0 | 276190 | 420237 | 458304 | 509394 | 474640 | 377004 | 366847 | 348655 | 500885 | 385145 | 260990 | 4378291 | 19972278 | 0
| DPH 19% |  |  | 3794732.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23046.43 | 29693.96 | 41957.89 | 24509.24 | 53638.71 | 81790.06 | 78056.37 | 62021.7 | 81099.79 | 83351.1 | 92066.78 | 98596.51 | 69601.56 | 73281.29 | 71014.4 | 94846.1 | 67934.5 | 73244.43 | 95373.16 | 103539.74 | 98142.6 | 97151.75 | 106776.2 | 136048.74 | 128986.06 | 125067.88 | 119902.54 | 106277.64 | 105117.88 | 73142.21 | 79807.79 | 85953.53 | 73102.31 | 79581.5 | 54748.88 | 52474.77 | 41911.53 | 0 | 0 | 2962857.53 | 0 | 52476.1 | 79845.03 | 87077.76 | 96784.86 | 90181.6 | 71630.76 | 69700.93 | 66244.45 | 95168.15 | 73177.55 | 49588.1 | 831875.29 | 3794732.82 | 0
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  | 23767010.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144343.43 | 185977.96 | 262788.89 | 153505.24 | 335947.71 | 512264.06 | 488879.37 | 388451.7 | 507940.79 | 522041.1 | 576628.78 | 617525.51 | 435925.56 | 458972.29 | 444774.4 | 594036.1 | 425484.5 | 458741.43 | 597337.16 | 648485.74 | 614682.6 | 608476.75 | 668756.2 | 852094.74 | 807860.06 | 783319.88 | 750968.54 | 665633.64 | 658369.88 | 458101.21 | 499848.79 | 538340.53 | 457851.31 | 498431.5 | 342900.88 | 328657.77 | 262498.53 | 0 | 0 | 18556844.53 | 0 | 328666.1 | 500082.03 | 545381.76 | 606178.86 | 564821.6 | 448634.76 | 436547.93 | 414899.45 | 596053.15 | 458322.55 | 310578.1 | 5210166.29 | 23767010.82 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 746615.52 |  |  |  |  | 1725542.84 |  |  |  | 2224136.18 |  |  |  | 2359192.85 |  |  |  |  | 2319246.93 |  |  |  | 2937187.75 |  |  |  | 3316393.15 |  |  |  |  | 1994472.13 |  |  |  | 934057.18 | [5 empty] | 1374129.89 |  |  |  | 2056183.15 |  |  |  | 1779853.25