## List1
HARMONOGRAM : MULTIFUNKČNÍ DŮM - KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
ke dni žádosti |  | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01
Příprava stavby
Dokumentace pro SP | 611660 | 611660
Dokumentace pro VŘ | 30940 |  |  |  |  | 30940
VŘ na zhotovitele | 118700 |  |  |  |  | 29675 | 29675 | 29675 | 2009-01-01: 29675
Inženýring stavby
Autorský dozor | 189920 | [8 empty] | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 9040
TDI | 427319 | [8 empty] | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20339
Monitorovací zprávy | 460906 |  |  |  |  | 120000 |  |  | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822 | 14822
Realizace stavby
Dok. pro provedení stavby | 427319 | [8 empty] | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 20339
ELEKTROCENTRÁLA, SKLADY | 933797 | [8 empty] | 9207.03 | 11216.94 | 11050.34 | 10548.16 | 23100.28 | 36715.07 | 40007.8 | 41912.99 | 41912.99 | 25357.71 | 18647.3 | 17025.33 | 31620.68 | 35654.78 | 45519.88 | 10087.63 | 56196.56 | 32470.34 | 46226.74 | 118979.77 | 270338.25
INFORMAČNÍ CENTRUM | 2343791 | [8 empty] | 80797.43 | 55301.68 | 45723.37 | 47083.54 | 49227.92 | 80647.49 | 62762.98 | 80752.21 | 31045.91 | 18647.3 | 14779.8 | 107546.25 | 104990.13 | 242735.01 | 251705.23 | 36474.69 | 80985.45 | 283324.72 | 53519.06 | 37983.61 | 463693.02 | 114063.88
KNIHOVNA | 2742344 | [8 empty] | 112602.56 | 121748.9 | 58193.38 | 62445.25 | 66588.83 | 131022.57 | 99862.42 | 48279.49 | 32985.61 | 25461.24 | 27886.46 | 19339.88 | 113804.46 | 131016.62 | 175729.68 | 368512.06 | 68480.93 | 112120.61 | 225508.57 | 50209.67 | 509696.04 | 180849.06
KOMUNITNÍ CENTRUM | 5609123 | [8 empty] | 212287.67 | 160690.46 | 139107.43 | 101405.85 | 107292.78 | 219989.35 | 201137.37 | 79977.52 | 58778.86 | 38427.48 | 29428.7 | 196583.24 | 230066.27 | 69316.31 | 107556.96 | 436182.6 | 901198.9 | 164047.45 | 630301.35 | 82115.95 | 1175616.47 | 267614.34
CENTRUM VÝUKY | 5294107 | [8 empty] | 84818.44 | 85893.01 | 85893.01 | 81988.62 | 106336.02 | 108817.17 | 83339.27 | 53749.92 | 53749.92 | 182117.6 | 100217.04 | 45212.86 | 579685.89 | 71146.53 | 557269.86 | 227833.83 | 475169.38 | 131249.86 | 635323.15 | 66500.77 | 1221482.64 | 256311.72
SPOLEČNÉ ČÁSTI | 6816796 | [8 empty] | 82162.36 | 90379.31 | 90379.31 | 404473.86 | 131114.2 | 137073.72 | 125154.68 | 131114.2 | 131114.2 | 125154.68 | 137073.72 | 132843.27 | 214451.09 | 237000.4 | 226696.19 | 216391.98 | 134505.7 | 1053342.78 | 53619.02 | 170690.03 | 2792061.3
Publicita a propagace | 95200 | [7 empty] | 2009-01-01: 40000 | [10 empty] | 30000 | 25200
Měsíční součty |  | 611660 | 0 | 0 | 0 | 180615 | 29675 | 29675 | 84497 | 646439.49 | 589794.3 | 494910.84 | 772509.28 | 548224.03 | 778829.37 | 676828.52 | 500350.33 | 414151.49 | 479730.01 | 392597.02 | 583114.83 | 1339182.52 | 851433.65 | 1429041.8 | 1360046.79 | 1781100.92 | 1841119.76 | 1709061.89 | 591043.8 | 6497427.72 | 863661 | 25200
Kvartální součty |  | 611660 | 0 |  |  | 239965 |  |  | 2009-01-01: 1320730.79; 2009-04-01: 1815644.15; 2009-07-01: 1956008.22; 2009-10-01: 1286478.52 | 2773731 |  |  | 4570189.51 |  |  | 4141225.45 |  |  | 7386288.72
Roční součty |  | 851625 | [6 empty] | 2009-01-01: 6378861.68 | 18871434.68
SOUČET CELKEM |  | 26101921.36