## rekapitulace
Stavba : |  | Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré - 1.uc.část |  |  |  |  | harmonogram
Objekt : |  | Souhrn všech ucelených částí |  |  |  |  | týden | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-16 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
REKAPITULACE ucelených částí
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | 1.PP | 725874 | 165178 | 86100 | 66135 | 0 | finanční součty za ucelené části | 0 |  |  | 405522 |  |  |  |  | 191435 |  |  |  | 66135 |  |  |  | 68011 |  |  |  |  | 34648 |  |  |  | 2010-01-04: 66165; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 0; 2010-05-03: 81339; 2010-06-07: 1242; 2010-07-05: 0; 2010-08-02: 69400; 2010-09-06: 59390; 2010-10-04: 0; 2010-11-01: 0 | 0
2 | 3.NP - půdní prostor | 876984 | 940503 | 880859 | 178930 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 136065; 2010-02-01: 510000; 2010-03-01: 316050; 2010-04-05: 412728; 2010-05-03: 1310293; 2010-06-07: 192140; 2010-07-05: 0; 2010-08-02: 0; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0; 2010-11-01: 0 | 0
3 | 1.NP + 2.NP - společné | 1583070 | 300598 | 138000 | 70000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 130000; 2010-05-03: 521224; 2010-06-07: 432954; 2010-07-05: 607970; 2010-08-02: 399520; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0; 2010-11-01: 0 | 0
4 | modernizace 1.NP | 152752 | 43548 | 751863 | 40365 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 0; 2010-05-03: 0; 2010-06-07: 0; 2010-07-05: 168718; 2010-08-02: 819810; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0; 2010-11-01: 0 | 0
5 | modernizace 2.NP | 139583 | 23490 | 695320 | 43333 | 0 |  | 0 |  |  | 706406 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 195320 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 0; 2010-05-03: 0; 2010-06-07: 0; 2010-07-05: 0; 2010-08-02: 0; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0; 2010-11-01: 0 | 0
| CELKEM | 3478263 | 1473317 | 2552142 | 398763 | 0 | měsíc | 0 |  |  | 1111928 |  |  |  |  | 191435 |  |  |  | 66135 |  |  |  | 263331 |  |  |  |  | 34648 |  |  |  | 2010-01-04: 202230; 2010-02-01: 510000; 2010-03-01: 316050; 2010-04-05: 542728; 2010-05-03: 1912856; 2010-06-07: 626336; 2010-07-05: 776688; 2010-08-02: 1288730; 2010-09-06: 59390; 2010-10-04: 0; 2010-11-01: 0
| CELKEM OBJEKT | 7902485 |  |  |  |  | čtvrtletí | 1303363 | [11 empty] | 364114 | [12 empty] | 2010-01-04: 1028280; 2010-04-05: 3081920; 2010-07-05: 2124808; 2010-10-04: 0
[7 empty] | rok | 1667477 | [24 empty] | 2010-01-04: 6235008
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEBUDOU | [6 empty] | celkem | 7902485
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | 0
DPH
|  | % |  | Základna
Výpočet DPH |  | 19 |  | 7902485
| CELKEM DPH | 1501472.15
CENA celkem
Stavební díly |  |  |  |  | 7902485
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 1501472.15
| CENA celkem | 9403957.15

## 1.ucelená část
Stavba : |  | Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré - 1.uc.část |  |  |  |  | harmonogram
Objekt : |  | 1.PP |  |  |  |  | týden | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-16 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce | 182247 |  |  |  |  | postup prací a finanční plnění |  |  |  | 182247
2 | Základy, zvláštní zakládání | 101254 | [9 empty] | 101254
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 115283 | [12 empty] | 65000 | 50283
4 | Vodorovné konstrukce | 62300 | [14 empty] | 31150 | 31150
5 | Komunikace | 33399 | [30 empty] | 2010-05-17: 33399
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 53003 | [15 empty] | 25000 | [7 empty] | 28003
62 | Úpravy povrchů vnější | 47940 | [30 empty] | 2010-05-03: 32819; 2010-05-10: 15121
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 33867 | [25 empty] | 33867
64 | Výplně otvorů | 34648 | [26 empty] | 34648
94 | Lešení a stavební výtahy | 6141 | [23 empty] | 3071 | 3070
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | 6023 | [30 empty] | 2010-09-27: 6023
96 | Bourání konstrukcí | 9527 | [13 empty] | 9527
97 | Prorážení otvorů | 40242 | [11 empty] | 24816 | 15426
711 | Izolace proti vodě |  | 11779 | [11 empty] | 11779
713 | Izolace tepelné |  | 11425 | [12 empty] | 11425
721 | Vnitřní kanalizace |  | 14290 | [11 empty] | 5000 | 9290
722 | Vnitřní vodovod |  | 6910 | [12 empty] | 6910
767 | Konstrukce zámečnické |  | 53367 | [29 empty] | 2010-09-20: 53367
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 66165 | [29 empty] | 2010-01-04: 66165
784 | Malby |  | 1242 | [29 empty] | 2010-06-21: 1242
790 | Vnitřní vybavení |  |  | 86100 | [14 empty] | 16700 | [13 empty] | 2010-08-16: 9600; 2010-08-23: 44800; 2010-08-30: 15000
M21 | Elektromontáže |  |  |  | 66135 | [14 empty] | 33068 | 33067
| CELKEM | 725874 | 165178 | 86100 | 66135 | 0 | měsíc | 0 |  |  | 405522 |  |  |  |  | 191435 |  |  |  | 66135 |  |  |  | 68011 |  |  |  |  | 34648 |  |  |  | 2010-01-04: 66165; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 0; 2010-05-03: 81339; 2010-06-07: 1242; 2010-07-05: 0; 2010-08-02: 69400; 2010-09-06: 59390; 2010-10-04: 0
| CELKEM OBJEKT | 1043287 |  |  |  |  | čtvrtletí | 596957 | [11 empty] | 168794 | [12 empty] | 2010-01-04: 66165; 2010-04-05: 82581; 2010-07-05: 128790; 2010-10-04: 0
[7 empty] | rok | 765751 | [24 empty] | 2010-01-04: 277536
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEBUDOU | [6 empty] | celkem | 1043287
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | 0
DPH
|  | % |  | Základna
Výpočet DPH |  | 19 |  | 1043287
| CELKEM DPH | 198224.53
CENA celkem
Stavební díly |  |  |  |  | 1043287
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 198224.53
| CENA celkem | 1241511.53

## 2.ucelená část
Stavba : |  | Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré - 2.uc.část |  |  |  |  | harmonogram
Objekt : |  | 3.NP - půdní prostor |  |  |  |  | týden | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-16 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 613175 |  |  |  |  | postup prací a finanční plnění | [25 empty] | 2010-02-01: 60000; 2010-02-08: 60000; 2010-02-15: 60000; 2010-02-22: 60000; 2010-03-01: 44504; 2010-04-12: 70000; 2010-04-19: 70000; 2010-04-26: 70000; 2010-05-03: 70000; 2010-05-10: 48671
4 | Vodorovné konstrukce | 60000 | [30 empty] | 2010-02-22: 60000
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 21112 | [30 empty] | 2010-04-12: 21112
94 | Lešení a stavební výtahy | 21571 | [30 empty] | 2010-04-12: 4000; 2010-05-17: 17571
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | 16461 | [30 empty] | 2010-05-03: 5000; 2010-06-07: 11461
96 | Bourání konstrukcí | 124105 | [30 empty] | 2010-01-11: 60000; 2010-01-18: 64105
99 | Stavenišťní přesun hmot | 20560 | [30 empty] | 2010-03-01: 10000; 2010-05-31: 10560
711 | Izolace proti vodě |  | 3105 | [29 empty] | 2010-04-05: 3105
713 | Izolace tepelné |  | 165315 | [29 empty] | 2010-03-29: 60000; 2010-04-19: 50000; 2010-04-26: 55315
721 | Vnitřní kanalizace |  | 14555 | [29 empty] | 2010-04-12: 14555
722 | Vnitřní vodovod |  | 21246 | [29 empty] | 2010-04-19: 21246
725 | Zařizovací předměty |  | 42709 | [29 empty] | 2010-05-17: 42709
733 | Rozvody potrubí |  | 33395 | [29 empty] | 2010-04-26: 33395
735 | Otopná tělesa |  | 54157 | [29 empty] | 2010-05-10: 54157
762 | Konstrukce tesařské |  | 334496 | [29 empty] | 2010-02-08: 100000; 2010-02-15: 50000; 2010-02-22: 50000; 2010-03-22: 134496
766 | Konstrukce truhlářské |  | 24995 | [29 empty] | 2010-05-17: 24995
767 | Konstrukce zámečnické |  | 11960 | [29 empty] | 2010-01-25: 11960
776 | Podlahy povlakové |  | 99820 | [29 empty] | 2010-06-07: 99820
781 | Obklady keramické |  | 94927 | [29 empty] | 2010-05-10: 50000; 2010-05-17: 44927
783 | Nátěry |  | 17050 | [29 empty] | 2010-02-15: 10000; 2010-03-01: 7050
784 | Malby |  | 22773 | [29 empty] | 2010-05-31: 22773
790 | Vnitřní vybavení |  |  | 880859 | [28 empty] | 2010-05-10: 200000; 2010-05-17: 200000; 2010-05-24: 200000; 2010-05-31: 200000; 2010-06-07: 80859
M21 | Elektromontáže |  |  |  | 178930 | [27 empty] | 2010-03-08: 60000; 2010-05-10: 60000; 2010-05-31: 58930
M24 | Montáže vzduchozechniky
| CELKEM | 876984 | 940503 | 880859 | 178930 | 0 | měsíc | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 136065; 2010-02-01: 510000; 2010-03-01: 316050; 2010-04-05: 412728; 2010-05-03: 1310293; 2010-06-07: 192140; 2010-07-05: 0; 2010-08-02: 0; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0
| CELKEM OBJEKT | 2877276 |  |  |  |  | čtvrtletí | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2010-01-04: 962115; 2010-04-05: 1915161; 2010-07-05: 0; 2010-10-04: 0
[7 empty] | rok | 0 | [24 empty] | 2010-01-04: 2877276
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEBUDOU | [6 empty] | celkem | 2877276
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | 0
DPH
|  | % |  | Základna
Výpočet DPH |  | 19 |  | 2877276
| CELKEM DPH | 546682.44
CENA celkem
Stavební díly |  |  |  |  | 2877276
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 546682.44
| CENA celkem | 3423958.44

## 3.ucelená část
Stavba : |  | Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré - 3.uc.část |  |  |  |  | harmonogram
Objekt : |  | 1.NP + 2. NP - spolené |  |  |  |  | týden | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-16 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 420453 |  |  |  |  | postup prací a finanční plnění | [25 empty] | 2010-07-05: 200000; 2010-07-12: 220453
62 | Úpravy povrchů vnější | 822886 | [30 empty] | 2010-04-26: 100000; 2010-05-03: 100000; 2010-05-10: 100000; 2010-05-17: 100000; 2010-05-24: 100000; 2010-05-31: 100000; 2010-06-07: 100000; 2010-06-14: 100000; 2010-06-21: 22886
63 | Podlahy a podlahové kce | 78439 | [30 empty] | 2010-07-19: 78439
94 | Lešení a stavební výtahy | 91448 | [30 empty] | 2010-04-26: 30000; 2010-05-24: 21224; 2010-06-14: 21224; 2010-06-28: 19000
96 | Bourání konstrukcí | 169844 | [30 empty] | 2010-06-21: 100000; 2010-06-28: 69844
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 59078 | [29 empty] | 2010-07-26: 59078
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 241520 | [29 empty] | 2010-08-23: 100000; 2010-08-30: 141520
790 | Vnitřní vybavení |  |  | 138000 | [28 empty] | 2010-08-16: 138000
M22 | sdělovací a zabezp. Technika |  |  |  | 70000 | [27 empty] | 2010-07-05: 50000; 2010-08-30: 20000
| CELKEM | 1583070 | 300598 | 138000 | 70000 | 0 | měsíc | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 130000; 2010-05-03: 521224; 2010-06-07: 432954; 2010-07-05: 607970; 2010-08-02: 399520; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0
| CELKEM OBJEKT | 2091668 |  |  |  |  | čtvrtletí | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2010-01-04: 0; 2010-04-05: 1084178; 2010-07-05: 1007490; 2010-10-04: 0
[7 empty] | rok | 0 | [24 empty] | 2010-01-04: 2091668
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEBUDOU | [6 empty] | celkem | 2091668
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | 0
DPH
|  | % |  | Základna
Výpočet DPH |  | 19 |  | 2091668
| CELKEM DPH | 397416.92
CENA celkem
Stavební díly |  |  |  |  | 2091668
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 397416.92
| CENA celkem | 2489084.92

## 4.ucelená část
Stavba : |  | Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré - 4.uc.část |  |  |  |  | harmonogram
Objekt : |  | modernizace a vybavení 1.NP |  |  |  |  | týden | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-16 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompl.konstrukce | 4447 | [30 empty] | 2010-07-12: 4447
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 66869 | [30 empty] | 2010-07-19: 30000; 2010-07-26: 36869
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 6634 | [30 empty] | 2010-07-26: 6634
64 | Výplně otvorů | 282 | [30 empty] | 2010-08-09: 282
94 | Lešení a stavební výtahy | 14020 | [30 empty] | 2010-07-26: 14020
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | 13752 | [30 empty] | 2010-08-30: 13752
96 | Bourání konstrukcí | 46748 | [30 empty] | 2010-07-05: 46748
766 | Konstrukce truhlářské |  | 24042 | [29 empty] | 2010-08-16: 24042
784 | Malby |  | 19506 | [29 empty] | 2010-08-23: 19506
790 | Vnitřní vybavení |  |  | 751863 | [10 empty] | 0 | [17 empty] | 2010-08-02: 100000; 2010-08-09: 100000; 2010-08-16: 100000; 2010-08-23: 292000; 2010-08-30: 159863
M21 | Elektromontáže |  |  |  | 40365 | [27 empty] | 2010-07-26: 30000; 2010-08-30: 10365
| CELKEM | 152752 | 43548 | 751863 | 40365 | 0 | měsíc | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 0; 2010-05-03: 0; 2010-06-07: 0; 2010-07-05: 168718; 2010-08-02: 819810; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0
| CELKEM OBJEKT | 988528 |  |  |  |  | čtvrtletí | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 2010-01-04: 0; 2010-04-05: 0; 2010-07-05: 988528; 2010-10-04: 0
[7 empty] | rok | 0 | [24 empty] | 2010-01-04: 988528
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEBUDOU | [6 empty] | celkem | 988528
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | 0
DPH
|  | % |  | Základna
Výpočet DPH |  | 19 |  | 988528
| CELKEM DPH | 187820.32
CENA celkem
Stavební díly |  |  |  |  | 988528
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 187820.32
| CENA celkem | 1176348.32

## 5.ucelená část
Stavba : |  | Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré - 5.uc.část |  |  |  |  | harmonogram
Objekt : |  | modernizace a vybavení 2.NP |  |  |  |  | týden | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24 | 2009-08-31 | 2009-09-07 | 2009-09-14 | 2009-09-21 | 2009-09-28 | 2009-10-05 | 2009-10-12 | 2009-10-19 | 2009-10-26 | 2009-11-02 | 2009-11-09 | 2009-11-16 | 2009-11-23 | 2009-11-30 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | time axis 2010-01-04 to 2010-11-01
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 80084 | [8 empty] | 40000 | 40084
94 | Lešení a stavební výtahy | 14892 | [8 empty] | 8000 | 6892
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | 14607 | [12 empty] | 14607
96 | Bourání konstrukcí | 30000 | [8 empty] | 30000
784 | Malby |  | 23490 | [11 empty] | 23490
790 | Vnitřní vybavení |  |  | 695320 | [10 empty] | 500000 | [12 empty] | 195320
M21 | Elektromontáže |  |  |  | 43333 | [5 empty] | 25000 |  |  |  | 18333
| CELKEM | 139583 | 23490 | 695320 | 43333 | 0 | měsíc | 0 |  |  | 706406 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 195320 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2010-01-04: 0; 2010-02-01: 0; 2010-03-01: 0; 2010-04-05: 0; 2010-05-03: 0; 2010-06-07: 0; 2010-07-05: 0; 2010-08-02: 0; 2010-09-06: 0; 2010-10-04: 0
| CELKEM OBJEKT | 901726 |  |  |  |  | čtvrtletí | 706406 | [11 empty] | 195320 | [12 empty] | 2010-01-04: 0; 2010-04-05: 0; 2010-07-05: 0; 2010-10-04: 0
[7 empty] | rok | 901726 | [24 empty] | 2010-01-04: 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NEBUDOU | [6 empty] | celkem | 901726
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CELKEM VRN | 0
DPH
|  | % |  | Základna
Výpočet DPH |  | 19 |  | 901726
| CELKEM DPH | 171327.94
CENA celkem
Stavební díly |  |  |  |  | 901726
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 171327.94
| CENA celkem | 1073053.94