## List1
srpen 2009 | Finanční tok : Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré | [30 empty] | 1
Částky jsou uvedeny v Kč. Ceny vyplynuly z VŘ a jsou v čase a místě obvyklé. |  | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01 |  | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01
Služby - Příprava projektu
PD pro výběr zhotovitele | 60000 | [5 empty] | 2009-02-01: 0; 2009-03-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 48000; 2009-08-01: 6000 | [8 empty] | 6000 |  |  | 0 |  |  | 48000 | 6000 | [12 empty] | 6000
VŘ na zhotovitele | 53000 | [5 empty] | 2009-04-01: 0; 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 19000; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 25000 | [5 empty] | 9000 | [5 empty] | 0 |  |  | 19000 |  |  | 25000 | [7 empty] | 9000
Právník | 0 | [5 empty] | 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
Služby - Inženýring stavby
Autorský dozor | 57500 | [5 empty] | 2009-08-01: 3260; 2009-09-01: 3260; 2009-10-01: 3290; 2009-11-01: 3290; 2009-12-01: 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 11500 | 0 | 0 |  |  |  | 3260 | 3260 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 11500 | 0
TDI - APOLO CZ | 95200 | [5 empty] | 2009-08-01: 5440; 2009-09-01: 5440; 2009-10-01: 5440; 2009-11-01: 5440; 2009-12-01: 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 19040 | 0 | 0 |  |  |  | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 19040 | 0
Služby - Realizace projektu
Dok. pro provedení stavby | 123600 | [5 empty] | 2009-07-01: 98880; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24720 |  |  | 98880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 0
Překladatel | 33750 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 2250; 2009-10-01: 2250; 2009-11-01: 2250; 2009-12-01: 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000
Monitorovací zprávy | 37500 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 2500; 2009-10-01: 2500; 2009-11-01: 2500; 2009-12-01: 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6400 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | 2200 | 3200 | 3200
Stavební náklady a zařízení
1.PP (st.práce+vybavení+ DPH) | 1241511.53 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 482571.18; 2009-09-01: 227807.65; 2009-10-01: 78700.65; 2009-11-01: 80933.09; 2009-12-01: 41231.12 | 78736.35 | 0 | 0 | 0 | 96793.41 | 1477.98 | 0 | 82586 | 70674.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 482571.18 | 227807.65 | 78700.65 | 80933.09 | 41231.12 | 78736.35 |  |  |  | 96793.41 | 1477.98 |  | 82586 | 70674.1
3.NP (st.práce+vybavení+ DPH) | 3423960 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 161917.35 | 606900 | 376099.5 | 491146.32 | 1559248.67 | 228648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | [8 empty] | 161917.35 | 606900 | 376099.5 | 491146.32 | 1559248.67 | 228646.6
1.NP+2.NP (st.práce+vybavení+DPH) | 2489085 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 154700 | 620256.56 | 515215.26 | 723484.3 | 475428.8 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | [11 empty] | 154700 | 620256.56 | 515215.26 | 723484.3 | 475428.8
1.NP (st.práce+vybavení+DPH) | 1176347 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200774.42 | 975572.9 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | [14 empty] | 200774.42 | 975573.9
2.NP (st.práce+vybavení+DPH) | 1073054 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 840623.14; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 232430.8; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  |  | 840623.14 |  |  | 232430.8
činnosti související (vyplynuly z VŘ) | 62671 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 14994; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 6664 | 0 | 0 | 6664 | 0 | 0 | 6664 | 0 | 0 | 27685.35 | 0 | 0 | -0.35 |  |  |  | 14994 |  |  |  | 6664 |  |  | 6664 |  |  | 6664 |  |  | 27685.35
Publicita a propagace | 59441 | [5 empty] | 2009-07-01: 11900; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47541 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47541 | 0 | 0
Měsíční součty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177780 | 1352888.32 | 241257.65 | 117180.65 | 326843.89 | 61375.12 | 254133.7 | 620380 | 396243.5 | 659326.32 | 2289778.64 | 774485.84 | 937738.72 | 1547067.7 | 165380.45 | 35290 | 4750 | 24718.36 |  |  | 177780 | 1352888.32 | 244907.65 | 116530.65 | 326193.89 | 60825.12 | 253483.7 | 619730 | 395693.5 | 658676.32 | 2289128.64 | 773933.84 | 937088.72 | 1546418.7 | 164830.45 | 61460 | 7200
hrazeno průběžně z účtu města | 9986618.86 |  |  | 0 |  |  | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 1771925.97; 2009-10-01: 505399.66 | 1270757.2 |  |  | 3723590.8 |  |  | 2650186.87 |  |  | 64758.36 |  |  |  |  | 1775575.97 |  |  | 503549.66 |  |  | 1268907.2 |  |  | 3721738.8 |  |  | 2648337.87 |  |  | 68660
[7 empty] | 2009-01-01: 2277325.63 | 7709293.23
základ pro výpočet dotace | 9120309 |  |  | 0 |  |  | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 1618216.5954; 2009-10-01: 461557.7236 | 1160522.7445 |  |  | 3400580.2326 |  |  | 2420290.9414 |  |  | 59140.7624
[7 empty] | 2009-01-01: 2079774.3191 | 7040534.6809
převod dotace po monitoringu | 7301719.3854 | 80.06% |  |  | 73.12% |  | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 1420460.776 |  |  | 402839.728 |  |  | 1015125.76 |  |  | 2977391.04 |  |  | 2118670.296
vlastní po odečtení dotace | 2684899.4746 | 26.88% |  |  |  |  | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 0 | [14 empty] | 0 |  |  | 355115.194 |  |  | 100709.932 |  |  | 253781.44 |  |  | 744347.76 |  |  | 529667.574