## List1
Finanční tok : Modernizace a vybavení ZUŠ Bystré
Částky jsou uvedeny v Kč. Použité ceny (na základě průzkumu) jsou v čase a místě obvyklé. |  | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2011-01-01
Služby - Příprava projektu
PD pro výběr zhotovitele | 2201.6493 | [5 empty] | 2009-02-01: 0; 2009-03-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 2202
VŘ na zhotovitele | 1536.0344 | [5 empty] | 2009-04-01: 0; 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 1536
Právník | 426.6762 | [5 empty] | 2009-05-01: 0; 2009-06-01: 0; 2009-07-01: 427
Služby - Inženýring stavby
Autorský dozor | 2150.4482 | [5 empty] | 2009-07-01: 117.7842; 2009-08-01: 117.7842; 2009-09-01: 117.7842; 2009-10-01: 117.7842; 2009-11-01: 117.7842; 2009-12-01: 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 117.7842 | 148.1176
TDI | 3686.4826 | [5 empty] | 2009-07-01: 204.0158; 2009-08-01: 204.0158; 2009-09-01: 204.0158; 2009-10-01: 204.0158; 2009-11-01: 204.0158; 2009-12-01: 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 204.0158 | 218.2144
Služby - Realizace projektu
Dok. pro provedení stavby | 4586.7695 | [5 empty] | 2009-07-01: 254.5715; 2009-08-01: 254.5715; 2009-09-01: 254.5715; 2009-10-01: 254.5715; 2009-11-01: 254.5715; 2009-12-01: 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 254.5715 | 259.0534
Překladatel | 1280.0287 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 215.1309; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 215.1309 | 0 | 0 | 215.1309 | 0 | 0 | 215.1309 | 0 | 0 | 215.1309 | 0 | 0 | 204.3743
Monitorovací zprávy | 3840.0861 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 640.0143; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 640.0143 | 0 | 0 | 640.0143 | 0 | 0 | 640.0143 | 0 | 0 | 640.0143 | 0 | 0 | 640.0143
Stavební náklady a zařízení
1.PP (st.práce+vybavení+ DPH) | 36127.0706 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 1269.9175; 2009-10-01: 822.0151; 2009-11-01: 1111.3661; 2009-12-01: 3999.498 | 3465.3639 | 1131.9469 | 2716.3141 | 1600.4661 | 2478.4869 | 2091.0362 | 1969.9892 | 1090.5342 | 3915.4177 | 8464.7185 | 0 | 0
3.NP (st.práce+vybavení+ DPH) | 122654.3205 | [5 empty] | 2009-07-01: 3862.2087; 2009-08-01: 2417.569; 2009-09-01: 3088.1678; 2009-10-01: 3224.6683; 2009-11-01: 3027.1782; 2009-12-01: 3168.806 | 2105.6293 | 1365.2205 | 13969.2004 | 2849.1933 | 4976.6583 | 5528.1821 | 4975.6902 | 3352.958 | 3352.958 | 4855.0735 | 48414.3779 | 8120.5809
1.NP+2.NP (st.práce+vybavení+DPH) | 66088.5622 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 4807.8164; 2009-09-01: 4407.0276; 2009-10-01: 4042.1657; 2009-11-01: 3127.716; 2009-12-01: 3425.6006 | 3127.716 | 2978.7738 | 3554.6791 | 3232.9867 | 3086.0165 | 3232.9867 | 4122.1943 | 5737.2894 | 1432.915 | 9449.4801 | 6323.1983 | 0
1.NP (st.práce+vybavení+DPH) | 43994.3707 | [5 empty] | 2009-07-01: 0; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.3883 | 1058.3005 | 4404.9122 | 36177.7698 | 0 | 0 | 0 | 0
2.NP (st.práce+vybavení+DPH) | 36926.3535 | [5 empty] | 2009-07-01: 1491.7533; 2009-08-01: 1686.6619; 2009-09-01: 33747.9383; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Publicita a propagace | 2131.2657 | [5 empty] | 2009-07-01: 358.5515; 2009-08-01: 0; 2009-09-01: 0; 2009-10-01: 0; 2009-11-01: 0; 2009-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.6544 | 697.0599
Měsíční součty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10453.8849 | 9488.4188 | 43944.5679 | 8665.2205 | 7842.6318 | 12025.4213 | 9275.0807 | 6052.3127 | 21671.7103 | 8259.0176 | 13470.9215 | 13342.0222 | 16049.1574 | 46934.9229 | 10132.8075 | 23345.6436 | 56389.602 | 10287.4148
hrazeno průběžně z účtu města | 327629.7583 |  |  | 0 |  |  | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 63886.8716; 2009-10-01: 28533.2736 | 36999.1036 |  |  | 35071.9613 |  |  | 73116.8878 |  |  | 90022.6605
převod dotace po monitoringu | 262104.6067 | [5 empty] | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 0; 2009-10-01: 51109.4973 | 22826.6189 |  |  | 29599.2829 |  |  | 28057.569 |  |  | 58493.5102 |  |  | 72018.1284
vlastní po odečtení dotace | 65526.1517 | [5 empty] | 2009-01-01: 0; 2009-04-01: 0; 2009-07-01: 0; 2009-10-01: 12777.3743 | 5706.6547 |  |  | 7399.8207 |  |  | 7014.3923 |  |  | 14623.3776 |  |  | 18004.5321